Дорожная карта введения государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ « СОШ с.Аряш Новобурасского   района Саратовской области»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |
| 1. | Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ « СОШ с.Аряш» на ФГОС НОО». | апрель | директор |
| 2. | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменения условий образовательной деятельности. | май | директор |
| 3. | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | июнь | Администрация ОУ |
| 4. | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в МОУ «СОШ с.Аряш» | май | Зам.директора по УВР |
| 5. | Внесение изменений в Устав ОУ | май | директор |
| 6. | Разработка ООП НОО «МОУ «СОШ с. Аряш» | июнь | Администрация ОУ |
| 7. | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ; ответственных за введение ФГОС НОО. | май | Зам.директора по УВР |
|  | 2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов. | июнь | Зам.директора по УВР |
| 2. | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. | По плану | Администрация ОУ, учителя начальных классов. |
|  | 3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: -нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОС НОО; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО; -стимулирование труда в ОУ. | Июнь-июль | Администрация ОУ |
|  | 4.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | июнь-август | Руководитель ОУ |
| 2. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Июнь-август | Руководитель ОУ |
|  | 5.Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Проведение диагностики готовности ОУ к введению ФГОС НОО. | май | Администрация ОУ |
| 2. | Создание постоянно-действующего консультационного пункта для учителей начальных классов ОУ по вопросам введения ФГОС НОО. | сентябрь | Зам.директора по УВР |
| 3. | Проведение анкетирование для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | декабрь | Зам.директора по УВР |
| 4. | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части, включая внеурочную деятельность. | сентябрь | Зам.директора по УВР |
| 5. | Принять участие в создании муниципальной системы мониторинга результатов ООП НОО. | В течение учебного года | Зам.директора по УВР |
| 6. | Освещение на сайте ОУ процессов подготовки и перехода на ФГОС НОО. | В течение учебного года | Зам.директора по УВР |

План – график                         поэтапного повышения квалификации  учителей начальных классов  (введение ФГОС – 2009)

1.Богданова Т.В.                 2010г.

2.Никишина Н.М.               2011г.

3.Ягудинова Т.В.                 2012г.